## Sheet1
윤재석 | 8.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
안드로이드 UI 설계 | bar: 8.6 to 7
안드로이드 UI 구현 | bar: 7 to 8
테스트 전용 서버 구현 (Java Swing) | bar: 8 to 10
안드로이드 가상 마우스 구현 | bar: 11 to 12
윈도우 가상 아이콘 구현 | bar: 13 to 17
윈도우 가상 아이콘 드래그 & 드롭 기능 구현 | bar: 16 to 19
윈도우 가상 아이콘 드래그 & 드롭 기능 통합 작업 | bar: 18 to 19
안드로이드 입력 장치 제어 구현(JNI) | bar: 20 to 23
안드로이드 가상 마우스, 제어 장치간 동기화 | bar: 22 to 25
안드로이드-윈도우간 입력장치 제어 반응성 테스트 및 디버깅 | bar: 25 to 29
김 찬 | 8.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
윈도우 USB 드라이버 학습 | bar: 8.6 to 9
윈도우 USB 장치로부터 Descriptor 추출 구현 | bar: 10 to 11
윈도우 가상 USB 드라이버 생성 구현 | bar: 12 to 16
윈도우 USB 가상 드라이브 정보 삽입 구현 | bar: 17 to 20
윈도우 USB 가상 드라이브 파일 시스템 조사 및 구현 | bar: 21 to 24
USB 변경 시 발생 신호 처리 | bar: 24 to 25
구현 기능 테스트 및 디버깅 | bar: 26 to 29
최현빈 | 8.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4
패킷 구조 구현 | bar: 8.6
서버 - 클라이언트 구조 구현 | bar: 8.6 to 7
프로그램 메인 UI 구현 | bar: 8 to 10
서버 Configuration 부분 구현 | bar: 11 to 13
클라이언트 Configuration 부분 구현 | bar: 14 to 16
네트워크 테스트 (서버/클라이언트 패킷검사, 파일 전송 등) | bar: 14 to 29
윈도우 - 윈도우 간 입력장치 제어 기능 구현 | bar: 17 to 24
입력 장치 제어 변환시 이벤트 처리 구현 | bar: 25
파일 전송 기능 구현 | bar: 25 to 27
USB 아이콘 및 기능 구현 | bar: 28 to 29
프로그램 클래스 다이어그램(Server, Client) | bar: 1
서버 및 클라이언트 세부 기능 구현 | bar: 2 to 3
통합 및 최종 test | bar: 4